## Carta Gantt
Sprint | Fase / Actividad | Tipo | Responsable | Área | Entregable | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración | Estado
INICIO DEL SPRINT 1: FASE DE FUNDAMENTOS, ARQUITECTURA Y BASE DEL SISTEMA
SPRINT 1 | Kickoff + Alcance | Actividad | Diego | PO/SM | Acta de inicio | - | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2 | Finalizado
SPRINT 1 | Análisis de Usuarios | Actividad | Diego | PO/SM | Análisis del Caso | Acta de inicio | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 1 | Finalizado
SPRINT 1 | Épicas + User Story Mapping | Actividad | Diego | PO/SM | Épicas + USM | Análisis de usuarios | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 1 | Finalizado
SPRINT 1 | Diseño Base del Sistema | Actividad | Juan/Benjamín | Fullstack | Arquitectura del sistema | USM | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2 | Finalizado
SPRINT 1 | Modelo de Datos | Actividad | Benjamín | Backend | Modelo E-R | Diseño base | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 3 | Finalizado
SPRINT 1 | Configuración Backend | Actividad | Benjamín | Backend | Estructura API | Modelo de datos | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 4 | Finalizado
SPRINT 1 | Configuración Frontend | Actividad | Juan | Frontend | Plantilla UI inicial | Arquitectura del sistema | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 4 | Finalizado
SPRINT 1 | HU-01 Crear Ticket | Actividad | Juan/Benjamín | Fullstack | Funcionalidad HU-01 | Backend configurado | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 3 | Finalizado
SPRINT 1 | HU-02 Listar Tickets | Actividad | Juan/Benjamín | Fullstack | Listado funcional | Modelo de datos | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2 | Finalizado
SPRINT 1 | Pruebas Iniciales | Actividad | Equipo | QA | Reporte de pruebas | HU-01/HU-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2 | Finalizado
SPRINT 1 | Sprint Review | Cierre Sprint | Equipo | PO/SM | Reporte Sprint 1 | Actividades completadas | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | Finalizado
SPRINT 1 | Retrospectiva | Cierre Sprint | Equipo | PO/SM | Documento retrospectiva | Sprint Review | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | Finalizado
INICIO DEL SPRINT 2: AUTENTICACIÓN, ROLES, PERMISOS Y FLUJO PRINCIPAL DEL TICKET
SPRINT 2 | Inicio Sprint 2 | Inicio Sprint | Diego | PO/SM | Acta de sprint | Retro Sprint 1 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | Finalizado
SPRINT 2 | Refinamiento Backlog | Actividad | Diego | PO/SM | Backlog refinado | Planificación sprint | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2 | Finalizado
SPRINT 2 | HU-06 Autenticación | Actividad | Benjamín | Backend | Módulo de autenticación | Backlog refinado | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 3 | Finalizado
SPRINT 2 | UI Login & Permisos | Actividad | Juan | Frontend | Interfaz de login | HU-06 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 3 | Finalizado
SPRINT 2 | HU-03 Asignación de Tickets | Actividad | Juan/Benjamín | Fullstack | Función de asignación | HU-06 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2 | Finalizado
SPRINT 2 | HU-07 Flujo de Estados | Actividad | Benjamín | Backend | Estados de ticket | HU-03 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3 | Finalizado
SPRINT 2 | Pruebas Medio-Sistema | Actividad | Equipo | QA | Reporte de pruebas integradas | HU-07 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | Finalizado
SPRINT 2 | Sprint Review | Cierre Sprint | Equipo | PO/SM | Reporte Sprint 2 | Pruebas completadas | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | Finalizado
SPRINT 2 | Retrospectiva | Cierre Sprint | Equipo | PO/SM | Documento retrospectiva | Sprint Review | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | Finalizado
INICIO DEL SPRINT 3: COMUNICACIÓN, NOTIFICACIONES, COMENTARIOS Y DASHBOARD INICIAL
SPRINT 3 | Inicio Sprint 3 | Inicio Sprint | Diego | PO/SM | Acta Sprint 3 | Retro Sprint 2 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | Finalizado
SPRINT 3 | Planning + Refinamiento | Actividad | Diego | PO/SM | Sprint Goal y HU definidas | Inicio Sprint 3 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2 | Finalizado
SPRINT 3 | HU-08 Notificaciones | Actividad | Benjamín | Backend | Sistema de notificaciones | Refinamiento | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 4 | Finalizado
SPRINT 3 | UI Notificaciones | Actividad | Juan | Frontend | Interfaz visual | HU-08 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 3 | Finalizado
SPRINT 3 | HU-09 Comentarios | Actividad | Fullstack | Backend/Frontend | Módulo de comentarios | HU-08 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 3 | Finalizado
SPRINT 3 | Integración Notif + Comentarios | Actividad | Equipo | Fullstack | Sistema integrado | HU-09 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2 | Finalizado
SPRINT 3 | HU-10 Dashboard Inicial | Actividad | Juan | Frontend | Dashboard estadístico | Integración módulos | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | Finalizado
SPRINT 3 | Pruebas Integradas | Actividad | QA | QA | Reporte final | HU-08/HU-09/HU-10 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2 | Finalizado
SPRINT 3 | Sprint Review | Cierre Sprint | Equipo | PO/SM | Reporte Sprint 3 | Pruebas | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | Finalizado
SPRINT 3 | Retrospectiva | Cierre Sprint | Equipo | PO/SM | Retro Sprint 3 | Sprint Review | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | Finalizado
INICIO DEL SPRINT 4: REPORTES, EXPORTACIONES, FILTROS AVANZADOS Y OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS
SPRINT 4 | Inicio Sprint 4 | Inicio Sprint | Diego | PO/SM | Acta Sprint 4 | Retro Sprint 3 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | Finalizado
SPRINT 4 | Planning Sprint 4 | Actividad | Diego | PO/SM | HU seleccionadas | Acta Sprint 4 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2 | Finalizado
SPRINT 4 | HU-11 Reportes PDF/CSV | Actividad | Benjamín | Backend | Módulo de reportes | Planning | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 4 | Finalizado
SPRINT 4 | UI de Reportes | Actividad | Juan | Frontend | Interfaz de reportes | HU-11 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 3 | Finalizado
SPRINT 4 | HU-12 Filtros Avanzados | Actividad | Fullstack | Backend/Frontend | Filtros por estado/técnico | Reportes | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 3 | Finalizado
SPRINT 4 | Pruebas Avanzadas | Actividad | QA | QA | Informe de pruebas | HU-11/HU-12 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2 | Finalizado
SPRINT 4 | Sprint Review | Cierre Sprint | Equipo | PO/SM | Reporte Sprint 4 | Pruebas | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | Finalizado
SPRINT 4 | Retrospectiva | Cierre Sprint | Equipo | PO/SM | Retro Sprint 4 | Sprint Review | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | Finalizado
INICIO DEL SPRINT 5: RENDIMIENTO, SEGURIDAD, LOGS, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAS UX/UI
SPRINT 5 | Inicio Sprint 5 | Inicio Sprint | Diego | PO/SM | Acta Sprint 5 | Retro Sprint 4 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | Finalizado
SPRINT 5 | Planning Sprint 5 | Actividad | Diego | PO/SM | HU y mejoras definidas | Acta Sprint 5 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2 | Finalizado
SPRINT 5 | Optimización SQL | Actividad | Benjamín | Backend | Consultas optimizadas | Planning | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 4 | Finalizado
SPRINT 5 | Mejoras UI/UX | Actividad | Juan | Frontend | Dashboard mejorado | Planning | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 5 | Finalizado
SPRINT 5 | Seguridad + Logs | Actividad | Equipo | Fullstack | Seguridad reforzada | Planning | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 4 | Finalizado
SPRINT 5 | Sprint Review | Cierre Sprint | Equipo | PO/SM | Reporte Sprint 5 | Pruebas | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | Finalizado
SPRINT 5 | Retrospectiva | Cierre Sprint | Equipo | PO/SM | Retro Sprint 5 | Sprint Review | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 | Finalizado
INICIO DEL SPRINT 6: ESTABILIZACIÓN, CORRECCIÓN FINAL Y PREPARACIÓN DE DEFENSA
SPRINT 6 | Inicio Sprint 6 | Inicio Sprint | Diego | PO/SM | Acta Sprint 6 | Retro Sprint 5 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 | Finalizado
SPRINT 6 | Planning Sprint 6 | Actividad | Diego | PO/SM | Backlog final | Acta Sprint 6 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2 | Finalizado
SPRINT 6 | Corrección de Bugs | Actividad | Equipo | Dev Team | Bugs corregidos | Planning | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 4 | Finalizado
SPRINT 6 | Estabilización Final | Actividad | QA/Dev | QA + Dev | Sistema estable | Bugfixing | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 5 | Finalizado
SPRINT 6 | Documentación Final | Actividad | Equipo | PO/SM/QA | Documentación completa | Estabilización | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 3 | Finalizado
SPRINT 6 | Preparación Defensa | Actividad | Equipo | PO/SM | Presentación final | Documentación | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2 | Finalizado
SPRINT 6 | Sprint Review Final | Cierre Sprint | Equipo | PO/SM | Informe final | Proyecto completo | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 1 | Finalizado
FIN DEL SPRINT 6 Y CIERRE DEL PROYECTO

## Area
Área | Significado
PO/SM | Rol combinado de Product Owner y Scrum Master: define la visión del producto, prioriza el backlog y facilita el proceso Scrum.
Backend | Equipo encargado de la lógica del servidor, API, base de datos, seguridad y reglas del negocio.
Frontend | Área responsable de la interfaz gráfica, usabilidad, experiencia del usuario y componentes visuales.
Fullstack | Perfil capaz de trabajar tanto en frontend como en backend según las necesidades del sprint.
QA | Quality Assurance: responsable de pruebas, validación funcional, control de calidad y reporte de errores.
QA/Dev | Equipo mixto dedicado a corregir bugs, realizar pruebas avanzadas y estabilizar el sistema.
Dev Team | Equipo completo de desarrollo que integra backend, frontend y soporte técnico en tareas diversas.
PO/SM/QA | Colaboración directa entre Product Owner, Scrum Master y QA para documentación, validación y revisión final.
Equipo | Participación de todo el equipo del proyecto en actividades colectivas como retrospectivas y sprint reviews.