## Backlog del Sprint 1
ID | Historia de Usuario / Tarea | Descripción | Responsable | Estado
HU-01 | Crear Ticket | Permitir la creación de incidencias desde el frontend. | Juan / Benjamín | Completado
HU-02 | Listar Tickets | Visualizar el listado de incidencias creadas. | Juan / Benjamín | Completado
DOC-01 | Mapa de Actores | Identificar roles, responsabilidades y relaciones. | Diego | Completado
DOC-02 | Análisis de Usuarios | Definir necesidades y flujos funcionales. | Diego | Completado
DOC-03 | Modelo E-R | Establecer entidades y relaciones del sistema. | Benjamín | Completado
TEC-01 | Configuración Backend | Crear estructura API y conexión MySQL. | Benjamín | Completado
TEC-02 | Configuración Frontend | Crear entorno React y layout principal. | Juan | Completado

## Daily Meetings Resumidas
Daily | Fecha | Principales Avances
1 | 2025-08-22 | Inicio del proyecto, definición de objetivos, planificación del Kickoff.
2 | 2025-08-25 | Avance en análisis de usuarios y mapa de actores.
3 | 2025-08-26 | Diseño base del sistema y creación del modelo E-R.
4 | 2025-08-27 | Configuración inicial del backend y estructura del sistema.
5 | 2025-08-28 | Conexión entre frontend y backend, pruebas iniciales.
6 | 2025-08-29 | Desarrollo de HU-01 “Crear Ticket”.
7 | 2025-09-01 | Pruebas y validación de HU-01, inicio de HU-02.
8 | 2025-09-02 | Finalización de HU-02 y pruebas funcionales.
9 | 2025-09-03 | Pruebas integradas y preparación del Sprint Review.
10 | 2025-09-04 | Ejecución del Sprint Review y cierre del Sprint 1.

## Métricas del Sprint 1
Indicador | Valor | Observaciones
Historias de Usuario completadas | 2 | HU-01 y HU-02 implementadas y probadas.
Avance global del sprint | 100% | Todas las tareas planificadas fueron completadas.
Bloqueos totales | 1 | Problemas menores con CORS solucionados.
Cobertura de pruebas | 90% | Pruebas unitarias y funcionales completadas.