## Backlog del Sprint 2
ID | Historia de Usuario / Tarea | Descripción | Responsable | Estado
HU-06 | Autenticación | Permitir el acceso seguro con validación de usuarios y roles. | Benjamín / Juan | Completado
HU-03 | Asignación de Tickets | Permitir asignar incidencias a técnicos responsables. | Benjamín / Juan | Completado
HU-07 | Flujo de Estados | Controlar los estados del ticket: Abierto, En progreso, Resuelto. | Benjamín / Juan | Completado
DOC-04 | Refinamiento Backlog | Actualizar prioridades y dependencias del proyecto. | Diego | Completado
TEST-02 | Pruebas Medio-Sistema | Validar integración entre módulos del sistema. | Equipo | Completado

## Daily Meetings Resumidas
Daily | Fecha | Principales Avances
11 | 2025-09-05 | Inicio del Sprint 2, configuración base del módulo de autenticación.
12 | 2025-09-08 | Implementación de roles y validación de credenciales.
13 | 2025-09-09 | Pruebas funcionales y cierre de HU-06.
14 | 2025-09-10 | Inicio del desarrollo de HU-03 “Asignación de Tickets”.
15 | 2025-09-11 | Finalización de HU-03 e inicio de HU-07 “Flujo de Estados”.
16 | 2025-09-12 | Finalización de HU-07 y validación del flujo de estados.
17 | 2025-09-15 | Integración completa y pruebas medio-sistema.
18 | 2025-09-16 | Validaciones finales y preparación para Sprint Review.
19 | 2025-09-17 | Revisión general y preparación final del Sprint Review.
20 | 2025-09-18 | Ejecución del Sprint Review y cierre formal del Sprint 2.

## Métricas del Sprint 2
Indicador | Valor | Observaciones
Historias de Usuario completadas | 3 | HU-06, HU-03 y HU-07.
Avance global del sprint | 100% | Todas las tareas planificadas completadas.
Bloqueos totales | 0 | Ninguno.
Cobertura de pruebas | 92% | Pruebas unitarias, integradas y funcionales.