## Backlog del Sprint 3
ID | Historia de Usuario / Tarea | Descripción | Responsable | Estado
HU-08 | Notificaciones | Alertas automáticas de eventos y actualizaciones del sistema. | Benjamín / Juan | Completado
HU-09 | Comentarios | Permitir a los técnicos y usuarios comentar dentro de los tickets. | Benjamín / Juan | Completado
HU-10 | Dashboard Inicial | Mostrar métricas y estados generales del sistema. | Juan / Benjamín | Completado
DOC-05 | Documentación Técnica | Actualización de endpoints, flujos y dependencias. | Diego | Completado
TEST-03 | Pruebas Integradas | Verificación conjunta de los módulos nuevos y existentes. | Equipo | Completado

## Daily Meetings Resumidas
Daily | Fecha | Principales Avances
21 | 2025-09-19 | Inicio del sprint, definición técnica de HU-08 y HU-09.
22 | 2025-09-22 | Avance en notificaciones y creación del módulo de comentarios.
23 | 2025-09-23 | Integración funcional entre HU-08 y HU-09.
24 | 2025-09-24 | Optimización del canal WebSocket y rendimiento en tiempo real.
25 | 2025-09-25 | Finalización y validación de los módulos HU-08 y HU-09.
26 | 2025-09-26 | Integración completa del sistema y documentación técnica.
27 | 2025-09-29 | Inicio de HU-10 “Dashboard Inicial”.
28 | 2025-09-30 | Finalización del dashboard e implementación de métricas visuales.
29 | 2025-10-01 | Pruebas integradas y preparación del Sprint Review.
30 | 2025-10-02 | Ejecución del Sprint Review y cierre técnico del sprint.
31 | 2025-10-03 | Retrospectiva y planificación del Sprint 4.

## Métricas del Sprint 3
Indicador | Valor | Observaciones
Historias de Usuario completadas | 3 | HU-08, HU-09 y HU-10 finalizadas.
Avance global del sprint | 100% | Objetivos cumplidos según planificación.
Bloqueos totales | 0 | Ninguno.
Cobertura de pruebas | 93% | Incluye validaciones unitarias, integradas y visuales.