## Backlog del Sprint 4
ID | Historia de Usuario / Tarea | Descripción | Responsable | Estado
HU-11 | Reportes PDF/CSV | Permitir exportar información del sistema en diferentes formatos. | Benjamín / Juan | Completado
HU-12 | Filtros Avanzados | Implementar búsqueda y filtrado inteligente de incidencias. | Juan / Benjamín | Completado
DOC-06 | Documentación Técnica | Actualizar endpoints, consultas SQL y vistas integradas. | Diego | Completado
TEST-04 | Pruebas Integradas | Validar los módulos HU-11 y HU-12 con datos reales. | Equipo | Completado

## Daily Meetings Resumidas
Daily | Fecha | Principales Avances
32 | 2025-10-06 | Inicio del Sprint 4 y configuración inicial de módulos HU-11 y HU-12.
33 | 2025-10-07 | Implementación de endpoints para reportes y primeras pruebas CSV/PDF.
34 | 2025-10-08 | Validación de reportes y desarrollo de filtros avanzados.
35 | 2025-10-09 | Cierre de HU-11 y pruebas funcionales de HU-12.
36 | 2025-10-10 | Finalización de filtros avanzados e integración con reportes.
37 | 2025-10-13 | Inicio de pruebas integradas entre reportes y filtros.
38 | 2025-10-14 | Evaluación de resultados y corrección de errores menores.
39 | 2025-10-15 | Validación final técnica y preparación del Sprint Review.
40 | 2025-10-16 | Ejecución del Sprint Review y cierre formal del sprint.
41 | 2025-10-17 | Retrospectiva del sprint y consolidación de aprendizajes.
42 | 2025-10-20 | Cierre administrativo y preparación del entorno para Sprint 5.

## Métricas del Sprint 4
Indicador | Valor | Observaciones
Historias de Usuario completadas | 2 | HU-11 y HU-12 completadas y aprobadas.
Avance global del sprint | 100% | Todos los entregables completados.
Bloqueos totales | 0 | Sin incidencias.
Cobertura de pruebas | 94% | Pruebas unitarias, integradas y de exportación realizadas.