## Backlog del Sprint 5
ID | Historia de Usuario / Tarea | Descripción | Responsable | Estado
HU-13 | Optimización SQL | Reescritura y mejora del rendimiento de consultas. | Benjamín | Completado
HU-14 | Seguridad + Logs | Implementar logs de auditoría y medidas de seguridad. | Benjamín / Diego | Completado
HU-15 | Mejoras UI/UX | Aplicar mejoras visuales en dashboard y vistas principales. | Juan | Completado
DOC-07 | Documentación Técnica | Actualizar información técnica y métricas de rendimiento. | Diego | Completado
TEST-05 | Pruebas de Rendimiento y Usabilidad | Validar tiempos de carga, seguridad y estabilidad. | Equipo | Completado

## Daily Meetings Resumidas
Daily | Fecha | Principales Avances
43 | 2025-10-21 | Inicio del sprint; definición de objetivos y planificación de tareas.
44 | 2025-10-22 | Optimización inicial de SQL y configuración de logs básicos.
45 | 2025-10-23 | Implementación completa de logs y mejoras visuales iniciales.
46 | 2025-10-24 | Pruebas de rendimiento y usabilidad del sistema.
47 | 2025-10-27 | Inicio de segunda semana: enfoque en seguridad y auditoría avanzada.
48 | 2025-10-28 | Finalización del módulo de seguridad y validación de auditorías.
49 | 2025-10-29 | Pruebas de estabilidad e integración general del sistema.
50 | 2025-10-30 | Sprint Review: presentación de resultados y cierre formal.
51 | 2025-10-31 | Retrospectiva del sprint y planificación del siguiente ciclo.
52 | 2025-11-03 | Cierre administrativo y documentación técnica final.
53 | 2025-11-04 | Transición al Sprint 6 y entrega oficial de documentación.

## Métricas del Sprint 5
Indicador | Valor | Observaciones
Historias de Usuario completadas | 3 | HU-13, HU-14 y HU-15 finalizadas exitosamente.
Avance global del sprint | 100% | Todas las tareas completadas según planificación.
Bloqueos totales | 0 | Ninguno registrado.
Reducción promedio de tiempo de respuesta | 45% | Confirmado por pruebas de carga.
Cobertura de pruebas | 96% | Incluye seguridad, rendimiento y UI.