## Backlog del Sprint 6
ID | Historia de Usuario / Tarea | Descripción | Responsable | Estado
HU-16 | Corrección de Bugs | Resolver errores menores y refinar la lógica del sistema. | Benjamín | Completado
HU-17 | Estabilización Final | Validar rendimiento y estabilidad integral del sistema. | Diego / Benjamín | Completado
HU-18 | Documentación Final | Consolidar la documentación técnica y funcional completa. | Diego | Completado
HU-19 | Preparación de Defensa | Organizar materiales visuales, técnicos y de exposición. | Juan / Diego | Completado
TEST-06 | Pruebas Finales | Verificar la estabilidad y rendimiento final del sistema. | Equipo | Completado

## Daily Meetings Resumidas
Daily | Fecha | Principales Avances
54 | 2025-11-05 | Inicio formal del Sprint 6 y planificación de corrección de errores.
55 | 2025-11-06 | Avance en corrección de bugs y validación del entorno final.
56 | 2025-11-07 | Pruebas de carga y revisión técnica de rendimiento.
57 | 2025-11-10 | Inicio de fase de estabilización y documentación de entrega.
58 | 2025-11-11 | Revisión técnica de módulos y ajustes finales.
59 | 2025-11-12 | Cierre de estabilización y preparación de materiales de defensa.
60 | 2025-11-13 | Presentación interna del proyecto y revisión de exposición.
61 | 2025-11-14 | Ensayo general de defensa y revisión final del sistema.
62 | 2025-11-17 | Coordinación de la defensa y revisión de documentación.
63 | 2025-11-18 | Validación técnica y visual de la demo final.
64 | 2025-11-19 | Última revisión integral y ensayo técnico final.
65 | 2025-11-21 | Defensa final y cierre formal del proyecto.
66 | 2025-11-24 | Reunión post-defensa y evaluación final del proceso.

## Métricas del Sprint 6
Indicador | Valor | Observaciones
Bugs corregidos | 100% | Todos los reportados fueron resueltos.
Avance global del sprint | 100% | Sprint completado con éxito.
Cobertura de pruebas | 95% | Incluye rendimiento, seguridad y estabilidad.
Nivel de cumplimiento de objetivos | 100% | Todos los entregables finalizados.
Estado final del sistema | Estable | Validado técnica y visualmente.