## Datos Diarios
Día | Fecha | Horas Planificadas | Horas Trabajadas | Horas Restantes | Tareas Completadas | Velocidad Equipo
0 | 24-Ago-2025 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
1 | 25-Ago-2025 | 6.6 | 7 | 59 | 0 | 70%
2 | 26-Ago-2025 | 13.2 | 10 | 49 | 1 | 76%
3 | 27-Ago-2025 | 19.8 | 9 | 40 | 2 | 85%
4 | 28-Ago-2025 | 26.4 | 9 | 31 | 5 | 90%
5 | 29-Ago-2025 | 33.0 | 9 | 22 | 5 | 90%
6 | 01-Sep-2025 | 39.6 | 9 | 13 | 6 | 85%
7 | 02-Sep-2025 | 46.2 | 10 | 3 | 6 | 88%
8 | 03-Sep-2025 | 52.8 | 7 | -4 | 7 | 100%
9 | 04-Sep-2025 | 59.4 | 11 | -15 | 7 | 110%
10 | 05-Sep-2025 | 66.9 | 12 | -27 | 7 | 120%