## Bloqueo a Escalar
Daily | Bloqueo | Responsable | Acción | Fecha Límite
1 | Acceso a servidor BD | Benjamin | Solicitar credenciales al administrador | Hoy 10:00 AM
1 | Definición tecnología frontend | Juan | Decidir entre React/Vanilla JS | Hoy 11:00 AM
2 | Endpoints API para frontend | Benjamin | Desarrollar e implementar endpoints | Hoy 2:00 PM
2 | Integración frontend-backend | Juan | Realizar pruebas de integración | Hoy 5:00 PM
6 | Issues integración HU-03/HU-07 | Benjamin/Juan | Revisar y corregir endpoints y frontend | Hoy 3:00 PM
6 | Actualización tiempo real estado tickets | Juan | Implementar polling o WebSockets | Hoy 4:00 PM
7 | Persistencia estado asignado | Benjamin | Revisar transacciones BD y lógica de actualización | Hoy 3:00 PM ¦
7 | Compatibilidad Safari | Juan | Implementar polyfills y ajustar CSS | Hoy 4:00 PM

## REGISTRO DIARIO
Fecha | Participante | Qué hizo ayer | Qué hará hoy | Bloqueos | Horas trabajadas | Estado ánimo (1-5)
25-Ago | Diego | Prep doc Sprint 1 | Crear sistema dailies | Ninguno | 2 | 4
25-Ago | Benjamin | Config entorno | Configurar BD PostgreSQL | Acceso servidor | 3 | 3
25-Ago | Juan | Analizar UI | Diseñar wireframes | Espera BD | 2 | 4
26-Ago | Diego | Crear sistema Daily Meetings, establecer comunicación | Actualizar documentación, preparar plantillas | Ninguno | 2 | 4
26-Ago | Benjamin | Configurar BD, crear tablas, documentar scripts | Completar modelo datos, desarrollar autenticación | Definir estructura API endpoints | 4 | 4
26-Ago | Juan | Diseñar wireframes, maquetación HTML, definir estilos | Implementar formulario funcional, desarrollar listado dinámico | Esperando endpoints API de Benjamin | 4 | 4
27-Ago | Diego | Actualizar documentación, verificar bloqueos, preparar estructuras | Revisar endpoints, coordinar integración, actualizar Excel | Ninguno | 3 | 5
27-Ago | Benjamin | Completar modelo datos, desarrollar autenticación 60%, crear API usuarios | Terminar autenticación, crear endpoints tickets, documentar endpoints | Ninguno | 4 | 5
27-Ago | Juan | Implementar formulario 80%, listado 70%, integrar API | Terminar integración, completar listado, pruebas integración, comenzar HU-07 | Ninguno | 4 | 5
28-Ago | Diego | Revisar endpoints, coordinar integración, actualizar Excel | Revisar autenticación, actualizar documentación, preparar plan tareas | Ninguno | 3 | 5
28-Ago | Benjamin | Terminar autenticación, crear endpoints tickets, documentar, pruebas unitarias | Desarrollar asignación de tickets (HU-03), revisar endpoints, pruebas integración | Ninguno | 4 | 5
28-Ago | Juan | Terminar integración tickets, completar listado, pruebas integración, comenzar HU-07 | Avanzar cambio estado tickets (HU-07), pruebas integración autenticación, ajustes frontend | Ninguno | 4 | 5
29-Ago | Diego | Revisar autenticación, actualizar documentación, preparar plan tareas | Seguimiento HU-03 y HU-07, plan semana próxima, actualizar Excel | Ninguno | 3 | 5
29-Ago | Benjamin | Desarrollar asignación tickets 50%, ajustar endpoints, pruebas integración | Completar asignación tickets 100%, pruebas integrales, documentar funcionalidad | Ninguno | 4 | 5
29-Ago | Juan | Avanzar cambio estado tickets 70%, pruebas integración, ajustes frontend | Completar cambio estado tickets 100%, pruebas integración asignación, ajustes UI/UX | Ninguno | 4 | 5
01-Sep | Diego | Seguimiento HU-03/HU-07, plan semana, actualizar Excel | Coordinar pruebas, documentar issues, preparar Sprint Review | Ninguno | 3 | 4
01-Sep | Benjamin | Completar HU-03 100%, pruebas integrales, documentación | Pruebas exhaustivas endpoints, resolver issues integración, optimizar APIs | Issues integración HU-03/HU-07 | 4 | 4
01-Sep | Juan | Completar HU-07 100%, pruebas integración, ajustes UI | Pruebas usabilidad, resolver issues interfaz, mejorar UX, ajustar estilos | Actualización tiempo real estado tickets | 4 | 4
02-Sep | Diego | Coordinar pruebas, documentar issues, preparar Sprint Review | Verificar issues, pruebas aceptación, guion demo, documentación | Ninguno | 3 | 4
02-Sep | Benjamin | Pruebas endpoints, resolver issues integración, optimizar APIs | Corregir persistencia asignación, validaciones, pruebas carga, documentación | Persistencia estado asignado | 4 | 4
02-Sep | Juan | Pruebas usabilidad, resolver issues interfaz, mejorar UX | Implementar polling, corregir móviles, mejorar feedback, pruebas cross-browser | Compatibilidad Safari | 4 | 4
03-Sep | Diego | Verificar issues, pruebas aceptación, guion demo, documentación | Prueba aceptación final, documentación entrega, presentación Review, ensayo demo | Ninguno | 3 | 5
03-Sep | Benjamin | Corregir persistencia, validaciones, pruebas carga, documentación | Pruebas finales endpoints, optimizar consultas BD, ambiente demo, documentación instalación | Ninguno | 4 | 5
03-Sep | Juan | Implementar polling, corregir móviles, mejorar feedback, pruebas cross-browser | Pruebas finales usabilidad, ajustes estilos, preparar demo interfaz, guías usuario | Ninguno | 4 | 5
04-Sep | Diego | Prueba aceptación final, documentación, presentación, ensayo | Último ensayo demo, verificar documentación, preparar ambiente, coordinar detalles | Ninguno | 3 | 5
04-Sep | Benjamin | Pruebas finales endpoints, optimizar BD, ambiente demo, documentación | Verificar ambiente demo, preparar respuestas técnicas, revisar documentación | Ninguno | 4 | 5
04-Sep | Juan | Pruebas usabilidad final, ajustes estilos, preparar demo, guías usuario | Ensayar demo interfaz, verificar flujos usuario, preparar ejemplos, revisar documentación | Ninguno | 4 | 5
05-Sep | Diego | Último ensayo, verificar documentación, preparar ambiente | Conducir Sprint Review, facilitar Retrospectiva, entregar documentación | Ninguno | 4 | 5
05-Sep | Benjamin | Verificar ambiente, preparar respuestas, revisar documentación | Presentar componentes técnicos, responder preguntas, participar Retrospectiva | Ninguno | 4 | 5
05-Sep | Juan | Ensayar demo, verificar flujos, preparar ejemplos | Demostrar interfaz, mostrar flujos, participar Retrospectiva | Ninguno | 4 | 5

## SEGUIMIENTO BLOQUEOS
ID | Bloqueo | Reportado por | Fecha | Estado | Solución | Fecha resolución
B-001 | Acceso servidor BD | Benjamin | 26-Ago | RESUELTO | Solicitar credenciales | 2025-08-25
B-002 | Definición tecnología frontend | Juan | 26-Ago | RESUELTO | Decidido usar React.js | 2025-08-25
B-003 | Endpoints API para frontend | Benjamin | 27-Ago | RESUELTO | Desarrollar e implementar endpoints REST | 2025-08-26
B-004 | Integración frontend-backend | Juan | 27-Ago | PENDIENTE | Realizar pruebas de integración con APIs | 2025-08-26
B-005 | Issues integración HU-03/HU-07 | Benjamin | 01-Sep | RESUELTO | Revisar y corregir endpoints y frontend | 01-Sep
B-006 | Actualización tiempo real estado tickets | Juan | 01-Sep | RESUELTO | Implementar polling cada 5 segundos | 01-Sep
B-007 | Persistencia estado asignado | Benjamin | 02-Sep | RESUELTO | Revisar transacciones BD | 02-Sep
B-008 | Compatibilidad Safari | Juan | 02-Sep | RESUELTO | Implementar polyfills | 02-Sep

## MÉTRICAS SPRINT
Día | Fecha | Tareas completadas | Tareas pendientes | Tareas En Progreso | Bloqueos Activos | % Avance Sprint
1 | 26-Ago | 0 | 7 | 0 | 2 | 0%
2 | 27-Ago | 1 | 4 | 2 | 1 | 14%
3 | 27-Ago | 2 | 2 | 3 | 0 | 29%
4 | 28-Ago | 5 | 0 | 2 | 0 | 71%
5 | 29-Ago | 5 | 0 | 2 | 0 | 71%
6 | 01-Sep | 7 | 0 | 2 | 2 | 100%
7 | 02-Sep | 7 | 2 | 2 | 2 | 100%
8 | 03-Sep | 7 | 0 | 0 | 0 | 100%
9 | 04-Sep | 7 | 0 | 0 | 0 | 100%
10 | 05-Sep | 7 | 0 | 0 | 0 | 100%

## PROGRESO TAREAS SPRINT
ID | Tarea | Responsable | Estimación (h) | Estado | % Avance | Fecha Inicio | Fecha Término | Horas Trabajadas | Dependencias
T-04 | Configurar PostgreSQL | Benjamin | 4 | COMPLETADO | 100% | 26-Ago | 26-Ago | 4 | ---
T-05 | Modelo de datos | Benjamin | 8 | COMPLETADO | 100% | 27-Ago | 2025-08-27 | 8 | T-04
HU-06 | Sistema autenticación | Benjamin | 13 | COMPLETADO | 100% | 27-Ago | 28-Ago | 13 | T-05
HU-01 | Crear ticket | Juan | 8 | COMPLETADO | 100% | 27-Ago | 28-Ago | 8 | T-05
HU-02 | Listar tickets | Juan | 5 | COMPLETADO | 100% | 27-Ago | 28-Ago | 5 | T-05
HU-03 | Asignar tickets | Benjamin | 8 | COMPLETADO | 100% | 28-Ago | 29-Ago | 8 | HU-06
HU-07 | Cambiar estado tickets | Juan | 8 | COMPLETADO | 100% | 28-Ago | 29-Ago | 8 | HU-02