## ELIMINACIÓN DE DUPLICADOS
Duplicados Eliminados | Consolidado en
HU-09 (Crear ticket) | HU-01
HU-10 (Listar tickets) | HU-02
HU-11 (Asignar tickets) | HU-03
T-13 (Configurar BD) | T-04
T-14 (Modelo datos) | T-05
HU-15 (Email confirmación) | HU-06
HU-17 (Dashboard métricas) | HU-07

## RE-PRIORIZACIÓN BASADA EN DEPEN
Historia | Prioridad Original | Prioridad Final | Justificación
T-04 (Configurar BD) | Alta | Crítica | Base para todo el sistema
T-05 (Modelo datos) | Alta | Crítica | Requisito para desarrollo
HU-06 (Autenticación) | Alta | Alta | Depende de T-04 y T-05

## ESTIMACIONES REVISADAS
Historia | Estimación Inicial | Estimación Final | Cambio
HU-06 (Autenticación) | 8 horas | 13 horas | 5 horas
HU-07 (Dashboard) | 13 horas | 21 horas | 8 horas
HU-01 (Crear ticket) | 5 horas | 8 horas | 3 horas