## EXTENSIÓN DE ESTIMACIONES
Historia | Estimación Original | Tiempo Real | Diferencia | Razón
HU-06 (Autenticación) | 13 horas | 16 horas | 3 horas | Complejidad en manejo de roles
HU-03 (Asignar tickets) | 8 horas | 10 horas | 2 horas | Integración más compleja de lo esperado
HU-07 (Cambiar estado) | 8 horas | 9 horas | 1 hora | Issues de actualización en tiempo real

## GESTIÓN DE BLOQUEOS
Bloqueo | Fecha | Impacto | Solución Aplicada
Acceso servidor BD | 26 Ago | Alto | Credenciales obtenidas mediante gestión
Definición tecnología frontend | 26 Ago | Medio | Decisión por React.js consensuada
Integración HU-03/HU-07 | 02 Sep | Medio | Sync técnica y ajuste de endpoints
Compatibilidad Safari | 02 Sep | Bajo | Implementación de polyfills