## ACCIONES DE MEJORA
Acción | Responsable | Fecha Límite | Estado
Realizar estimaciones más conservadoras (+20%) | Todo el equipo | Sprint 2 | Pendiente
Identificar y documentar dependencias técnicas en planning | Diego | Sprint 2 | Pendiente
Definir stack tecnológico completo antes del sprint | Benjamin/Juan | Sprint 2 | Pendiente
Iniciar pruebas de integración desde la semana 1 | Todo el equipo | Sprint 2 | Pendiente
Implementar reuniones de sync técnica 2 veces por semana | Benjamin/Juan | Sprint 2 | Pendiente

## MÉTRICAS DE TEAM HEALTH
Aspecto | Calificación (1-5) | Comentarios
Comunicación | 5 | Excelente comunicación diaria y resolución de dudas
Colaboración | 5 | Gran trabajo en equipo y apoyo mutuo
Velocidad | 4 | Buen ritmo, aunque con sobreestimación inicial
Calidad | 5 | Sistema estable y funcionalidades bien implementadas
Satisfacción | 5 | Equipo motivado y satisfecho con los resultados