## Capacidad del Equipo
Rol | Responsable | Capacidad (horas) | Tareas Principales
Gestión y Documentación | Diego Inostroza | 15 | Daily meetings, coordinación, seguimiento
Backend y Base de Datos | Benjamin Barrera | 32 | BD, autenticación, lógica de negocio
Frontend | Juan Santander | 19 | Interfaces de usuario, formularios
Total capacidad del sprint | --- | 66 | ---

## Historias del Sprint 1
ID | Historia/Tarea | Estimación (h) | Responsable | Estado | Dependencias
T-04 | Configurar PostgreSQL | 4 | Benjamin Barrera | Pendiente | ---
T-05 | Diseñar modelo de datos | 8 | Benjamin Barrera | Pendiente | T-04
HU-06 | Sistema de autenticación | 13 | Benjamin Barrera | Pendiente | T-05
HU-01 | Crear ticket con título y descripción | 8 | Juan Santander | Pendiente | T-05
HU-02 | Ver lista de tickets asignados | 5 | Juan Santander | Pendiente | T-05
HU-03 | Asignar tickets a técnicos | 8 | Benjamin Barrera | Pendiente | HU-06
HU-07 | Cambiar estado de tickets | 8 | Juan Santander | Pendiente | HU-02
DOC-01 | Gestión y documentación | 15 | Diego Inostroza | Pendiente | ---

## Riesgos Identificados y Mitigac
Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación
Retraso en configuración de BD | Alto | Media | Benjamin comienza el Lunes 26 prioritariamente con T-04
Problemas integración frontend-backend | Medio | Alta | Reuniones diarias de coordinación técnica
Sobreestimación de capacidad | Medio | Media | Revisión diaria de progreso en daily meetings
Bloqueos técnicos inesperados | Alto | Baja | Diego como gestor debe escalar problemas inmediatamente